## G. Académica
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PLAN OPERATIVO AÑO 2016
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PUENTE CUCUANA |  |  | MUNICIPIO: ORTEGA |  |  | RECTOR: ISIDORO LEYTON
GESTIÓN ACADÉMICA
ESTRATEGIAS | METAS: | QUE:(Acciones micro) | QUIEN:(Responsable CARGO) | CUANDO:(Fecha de entrega o terminación de la actividad) | RECURSOS: (Materiales, humanos) | RECURSOS: (Financieros) | SEGUIMIENTO
MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER | QUE EL 92% DE LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 3,5,7, 9, 10 Y 11 PARTICIPE DE PRUEBAS TIPOS SABER (EVALUA, SUPERATE, TEAM GALILEO, ENTRE OTRAS) | MOTIVAR A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR PRUEBAS TIPO SABER. INSCRIBIR LOS ESTUDIANES | Rector y directores de Grado | 26 Febrero - 31 octubre | Rector, docentes, padres de familia y estudiantes | INSTITUCION | Convenio con entidad proveedora de las pruebas, capacitación a docentes en plataforma evalúa y otras entidades
|  | ESTABLECER CRONOGRAMAS PARA REALIZACION DE LAS PRUEBAS | Rector y Docentes | 2016-02-29 | Rector y docentes | INSTITUCION | Establecer compromiso con padres de familia y estudiantes para proceso.
|  | APLICAR Y ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER Y RETROALIMENTAR CON LOS ESTUDIANTES | Rector y docentes | 16 Marzo - 15 Noviembre | Rector, docentes y estudiantes | INSTITUCION | Organizar comisiones para procesos y seguimiento.
| AJUSTAR EL CURRICULO EN UN 90% DE ACUERDO A LOS DERECHOS BASICOS DEL APRENDIZAJE Y DEMAS DISPOSICIONES DEL MEN. | AJUSTAR PLAN CURRICULAR Y PLANES DE ESTUDIO TENIENDO EN CUENTA LOS ANALISIS DE LAS RESULTADOS PRUEBAS SABER, Y LOS DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE. | Docentes | 14 y 19 Enero - 5 y 12 Marzo - 10 Octubre | Docentes | INSTITUCION | Realizar procesos de ajuste de acuerdo a promedios y resultados.Actas de reuniones.
|  | REVISION DEL CURRICULO DE LEGUAJE Y MATEMATICAS Y DEMAS AREA. | DOCENTES Y RECTOR | 2016-01-18 | RECTOR, DOCENTES | INSTITUCION | INFORME DE SUGERENCIAS.
|  | REPLANTEAR LAS METODDOLOGIAS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA LECTURA CRITICA | Docentes | 14 y 19 Enero - 5 y 12 Marzo - 10 Octubre | Docentes y estudiantes | INSTITUCION | Fortalecer procesos de lectura, escritura, grafía, ortografía en todos los niveles de estudio.
|  | ADQUIRIR MATERIAL DIDACTICO Y TEXTOS ACTUALIZADOS PARA TODAS LAS AREAS | Rector | 2016-04-15 | Rector | INSTITUCION | Solicitudes y actas de entrega
CONFORMAR LAS COMISIONES DE PROMOCION Y EVALUACION Y CONSEJO ACADEMICO | REUNIRSE PERIODICAMENTE LAS COMISIONES DE EVALUACION Y PROMOCION, PARA ANALIZAR Y RESOLVER EN UN 100% LAS DEFICIENCIAS ACADEMICAS Y DISCIPLINARIAS DE LOS ESTUDIANTES | ESTABLECER FUNCIONES CLARAS Y APROPIACION DEL CONSEJO ACADEMICO Y COMISION DE EVALUACION Y PROM. | Rector y docentes | 2016-01-18 | Rector, docentes y representantes padres de familia | INSTITUCION | Realizar ajustes al SIEE y realizar reuniones períodicas.
|  | ANALIZAR Y PLANTEAR ESTRATEGIAS DE APOYO EN LOS ESTUDiANTES CON DIFICULTADES ACADEMICAS Y DISCIPLINARIAS | Consejo académico y comisión de evaluación y promoción | 4 Abril, 13 Junio, 12 Septiembre, 18 Noviembre | Consejo académico y comisión de evaluación y promoción. | INSTITUCION | Establecer y coordinar acciones con el consejo de evaluación y promoción.
|  | CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS AREAS DE ESTUDIO. | Rector - docentes | 2016-01-20 | Rector, docentes y comunidad educativa | INSTITUCION | Verificacion y control por el comité académico.
|  | REFLEXION Y ANALISIS DEL DIA DE LA EXCELENCIA Y DIA E DE LA FAMILIA | Rector - docentes | MARZO 25 Y DESIGNADAS POR EL MEN | Comunidad educativa | INSTITUCION | Actas de realizacion del encuentro.
ORGANIZACIÓN DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DE INCLUSION | IDENTIFICAR EN UN 80% LOS CASOS DE ESTUDIANTES CON NEE, DEZPLAZADOS, ETNICO, AFRODECENDIENTES, RELIGIOSO, IDENTIDAD SEXUAL, REINCERTADOS. | REALIZAR Y APLICAR ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE POBLACION DE LA INSTITUCION Y SUS NECESIDADES | Rector y docentes | 2016-02-22 | Docentes, encuestas | INSTITUCION | Entrega encustas diligenciadas
|  | TABULAR Y ANALIZAR LA INFORMACION | Docente mateáticas | 2016-03-12 | Docentes, CP | INSTITUCION | Socializacion entrega resultados
|  | SOLICITUD A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y ALCALDIA MUNICIPAL DE UN PROFESIONAL DE APOYO. (PSICOLOGO) | Rector | 2016-03-18 | Secretaria, CP, hojas. | INSTITUCION | Recibidos de solicitudes
|  | SOLICITUD DE CAPACITACION A DOCENTES EN POLITICAS DE INCLUSION | Rector | 2016-03-18 | Secretaria, CP, hojas. | INSTITUCION | Recibidos de solicitudes
| REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS EN UN 50% | DIFUNDIR A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES LA VINCULACION AL GRUPO DE EGRESADOS | Rector y docentes | 25 Enero a 4 Diciembre | Comunidad educativa | INSTITUCION | Convocar a egresados en los días culturales y deportivos realizados en la institución para compartir experiencias.
|  | REALIZACION DEL TERCER ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA INSTITUCION | Rector y docentes | Diciembre | Docentes, computadores y conectividad. | INSTITUCION | Comprometer a docentes en capacitación virtual, capacitación del programa computadores para educar y vive maestro digital.
USO ADECUADO DE LAS TIC. | QUE TODOS LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION MANEJE EN UN 60% LAS TIC EN CADA UNA DE SUS AREAS | ADQUIRI RECURSOS TECNOLOGICOS ACCESIBLE A TODOS LOS DOCENTES | Rector | 25 Enero a 4 Diciembre | Rector | INSTITUCION | Realizar solicitud a la secretaría de educación
|  | UTILIZAR LOS MEDIOS TECNOLOGICOS EN LA REALIACION DE CLASES | Docentes | 25 Enero a 4 Diciembre | Docentes y estudiantes. CP. Sonido, | iNSTITUCION | Preparador de clases
|  | ADQUIRIR BUENA CONECTIVIDAD AL INTERNET EN TODA LA INSTITUCION | Rector y docentes | 25 Enero a 4 Diciembre | Comunidad educativa | INSTITUCION | Comprometer a estudiante, padres de familia y comunidad educativa al uso y protección de los equipos.
ESTRATEGIA:La mayoría de los autores definen las estrategias como el arte o la ciencia de emplear los medios disponibles para alcanzar los objetivos. O bien según otra definición de Charles. O. Rossoti: "es el motor que incrementa la flexibilidad de la organización para adaptarse al cambio y la capacidad para alcanzar las nuevas estrategias". Es cierto que para algunos se incluye en el concepto de estrategia, tanto la selección de objetivos, como el pensar en los medios para alcanzarlos". definición segun Kenichi Ohmae, The Mind of the Strategis: " La estrategia empresarial, en una palabra, es ventaja competitiva... El único propósito de la planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga, tan eficientemente como sea posible, una ventaja sostenible sobre sus competidores. La estrategia corporativa supone, así, un intento de alterar las fortalezas relativas de la compañía para distanciarse de sus competidores de la manera más eficiente".
META:es el producto que se desea alcanzar en términos de calidad, cantidad y tiempo. Existen metas de corto, mediano y largo plazo.

## G. Directiva
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PLAN OPERATIVO AÑO 2016
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PUENTE CUCUANA |  |  | MUNICIPIO: ORTEGA |  |  | RECTOR: ISIDORO LEYTON
GESTIÓN DIRECTIVA
ESTRATEGIAS | METAS: | QUE:(Acciones micro) | QUIEN:(Responsable CARGO) | CUANDO:(Fecha de entrega o terminación de la actividad) | RECURSOS: (Materiales, humanos) | RECURSOS: (Financieros) | SEGUIMIENTO
REVISAR Y ACTUALIZAR EL P.E.I | ORGANIZAR EN UN 95% EL PEI DE LA INSTITUCION | REDISEÑAR EL PEI POR AREAS DE GESTION, DESARROLLANDO PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA UNA FACIL Y EFICIENTE CONSULTA | RECTOR Y DOCENTES | 18 Enero A 18 de Marzo | Rector, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa y página institucional | Institución | Realizar reuniones periódicas comprometiendo a docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa.
|  | ESTABLECER LAS METAS INSTITUCIONALES CON SUS CORRESPONDIENTES ACCIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO | RECTOR Y DOCENTES | 2016-01-25 | Rector, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa | Institución | Realizar reuniones periódicas comprometiendo a docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa.
IMPLEMENTAR NUEVAS ACCIONES DE MANERA QUE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXTERNAS SEAN SATISFACTORIAS | AUMENTAR EL 5% DE LOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS SABER CON RESPECTO AL AÑO 2015 | GESTIONAR LA ADQUISICION FISICA Y TEGNOLOGICA DE PRUEBAS TIPO SABER | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | 25 Enero A 25 Julio | Rector, docentes, estudiantes, padres de familia . C.P | Comprometer recursos voluntarios con cada padre de familia. | Realizar campañas de compromiso en todas las sedes integradas.
|  | CAPACITACION A DOCENTES EN APLICACIÓN DE PRUEBAS SABER FISICAS Y TEGNOLOGICAS. | RECTOR Y DOCENTES | 1 Febrero 25 Noviembre | Docentes, estudiantes, padres de familia, plataformas, textos | CONPES | Realizar estrategias pedagógicas con docentes.
|  | APLICACIÓN DE DE PRUEBAS TIPO SABER (EVALUA , SUPERATE Y TEAM GALILEO) EN LOS GRADOS 3,5,7, 9,10 Y 11 | RECTOR Y DOCENTES | 6 Abril A 28 Octubre | Docentes, estudiantes, padres de familia, plataformas, textos | CONPES | Realizar control y seguimiento a los promedios de las pruebas.
| APOYAR EN UN 80% LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS QUE CON LLEVEN A MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS | ESTABLECER ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVO E INVESTIGATIVOS | RECTOR, DOCENTES, ESTUDIANTE Y PADRES DE FAMILIA | 1 Febrero A 23 Noviembre | Docente | PROPIOS | Exposiciones científicas, proyección de videos, practicas experimentales.
|  | HACER CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADS EDUCATIVAS | RECTOR, DOCENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA | 1 Febrero A 23 Noviembre | Rector y Docentes | Institución | Realizar solicitudes con entidades estatales:SENA, Hospital, Comisaría de familia, Policía, secretaría de educación, Cortolima, Cooperativas.
AMPLIACION DE LA ZONA ESCOLAR SEDE PRINCIPAL | GESTIONAR EN UN 90% LA ADQUISICION DE UN LOTE CONTiNUO A LA SEDE PRINCIPAL. | REALIZACION DE PROYECTO | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | 1 Febrero A 1 junio | Solicitud a entidades | Institución | Envio de proyecto y hacer seguimiento
|  | PRESENTACION DEL PROYECTO A LA S.E.D.T Y ALCALDIA MUNICIPAL | RECTOR | 2016-06-11 | Rector | Institución | Envio de proyecto y hacer seguimiento
| GESTIONAR EN UN 80% LA INSTALACION DE UNAS NUEVAS UNIDADES SANITARIAS. | SOLICITAR Y GESTIONAR A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | 1 Febrero A 4 Diciembre | Rector | Institución | Envio de proyecto y hacer seguimiento
MOTIVACION HACIA EL APRENDIZAJE | MOTIVAR A LOS DOCENTES A QUE PARTICIPEN EN UN 50% EN CONGRESOS, TALLERES Y CURSOS DE ACTUALIACION EN PEDAGOGIA | PARTICIPACION ACTIVA DE DOCENTES A LAS DIFERENTES CAPACITACIONES BRINDADAS POR LA S.E.T. DE ACUERDO A SU PERFIL. | RECTOR Y DOCENTES | 25 Enero A 4 Diciembre | Docentes | Institución | Carta de asistencia y socializacion de las capacitaciones a otros docentes.

## G.Adva y Fra
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PLAN OPERATIVO AÑO 2016
INSTITUCION EDUCATIVA PUENTE CUCUANA |  |  | MUNICIPIO: ORTEGA |  |  | RECTOR: ISIDORO LEYTON VIUCHE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTRATEGIAS | METAS: | QUE:(Acciones micro) | QUIEN:(Responsable CARGO) | CUANDO:(Fecha de entrega o terminación de la actividad) | RECURSOS: (Materiales, humanos) | RECURSOS: (Financieros) | SEGUIMIENTO
OFRECER SERVIVIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION ESCOLAR | GESTIONAR PARA QUE EN UN 80% DEL AÑO ESCOLAR LOS ESTUDIANTES TENGAN MEDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | Hacer censo de los estudiantes que requieren el servicio de transporte | RECTOR, DOCENTES Y SECRETARIA | 2016-02-01 | Rector, Docentes y estudiantes. | Alcaldía y Gobernación | Realizar solicitud y enviar listados
|  | Reportar censo de matrícula a la alcaldia municipal. | RECTOR, DOCENTES Y SECRETARIA | 2016-02-02 | Rector y secretaria | Alcaldía y Gobernación | Realizar solicitud y enviar listados
|  | Entregar listados de estudiantes beneficiarios | RECTOR | 2016-02-15 | Rector y secretaria | Alcaldía y Gobernación | Verificación de rutas y confrontacion de listado de estudiantes
| GESTIONAR PARA QUE EN UN 80% DEL AÑO ESCOLAR LOS ESTUDIANTES OBTENGAN ALIMENTACION ESCOLAR | Realizar solicitud, con listado completo de estudiantes matriculados a las entidades pertinenetes | RECTOR Y SECRETARIA | 2016-02-01 | Rector | Entidad prestadora y conductores. | Realizar solicitud y enviar listados
|  | Adquirir elementos de cocina y adecuacion de los restaurantes escolares | RECTOR Y ENTIDAD PRESTADORA | 2016-03-16 | Entidad prestadora | Alcaldía y Gobernación | listado de necesidades y comprar
MANTENIMIENTO DE LA INFRASTURA DE LA INSTITUCION Y SUS RESPECTIVAS SEDES | MANTENER EN UN 100% LIMPIA LAS ZONAS VERDES DE LAS SEDE EDUCATIVAS. | Limpiar con guadaña el área escolar | RECTOR Y DOCENTES | 25 Enero, 6 Abril, 13 de julio, 23 Noviembre | Contratación | CONPES | Realizar limpiezas tres veses al año.
|  | Mantenimiento de pintura de sedes | RECTOR Y DOCENTES | 2016-06-08 | Contratación | CONPES | Realizar diagnótico y priorizar necesidades.
|  | Crear comités de aseo internos, Jornadas de aseo en las diferentes sedes | DOCENTES Y ESTUDIANTES | 25 Enero, 6 Abril, 13 de julio, 23 Noviembre | Docentes, estudiantes y comunidad educativa | Docentes, estudiantes y comunidad educativa | Realizar jornadas de capacitación y aplicación del método de las 5s
| ADECUAR Y MANTENER EN UN 90% LA PLANTA FÍSICA Y LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES | Visitar las sedes y realizar arreglos pertinenetes | RECTOR, CONSEJO DIRECTIVO | 25 enero A 4 Diciembre | Contratación | CONPES | Diagnótico y arreglos periódico
| ADECUAR Y MANTENER EN UN 90% LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS, AGUA POTABLE Y CIERRE DE LA INSTITUCION Y SUS SEDES. | Visitar las sedes y realizar arreglos pertinenetes, alumbrado nocturno. | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | 25 enero A 4 Diciembre | Contratación | CONPES | Diagnótico y arreglos periódico
| ADECUAR Y MANTENER LIMPIAS LAS SALAS DE SISTEMAS en un 100% Y SUS RESPECTIVOS C.P | Realizar mantenimientos preventivos a los C.P y sala de sistemas, en todas las sedes. | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | 25 enero A 4 Diciembre | Contratación | CONPES | Actas de visita y mantenimiento. Fotografias.
ADQUIRIR DIFERENTES ELEMENTOS DIDACTICOS Y PEDAGOGICOS | DOTAR EN UN 70% LA INSTITUCION Y SUS SEDES EN MATERIAL DIDACTICO, AYUDAS AUDIOVISUALES, TEXTOS ESCOLARES POR CADA AREA E IMPLEMENTOS NECESARIOS | Presentar cada docente la solicitud de necesidades | DOCENTES | 2016-01-19 | Docentes | Institución | Resivido de las solicitudes
|  | Revisar y hacer cotizacion | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | 1 Febrero a 16 de Marzo | Rector y Consejo directivo | CONPES | Bosquejo de cotizaciones
|  | Adquirir elementos didacticos y pedagogicos | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | 29 de Marzo | Rector y Consejo directivo | CONPES | Elaborar listado según necesidad.
|  | Distribuir a las diferentes sedes y aulas | RECTOR | 2016-04-04 | Rector, Docentes y padres de familia | CONPES | Actas de entrega.
| DOTAR EN UN 90% LA INSTITUCION Y SUS SEDES EN ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES | Dotar de extintores y señalizacion de evacuacion todas las sedes. | RECTOR Y DOCENTES | 2016-02-15 | Rector y Docentes | CONPES | Facturas y actas de entrega
|  | Reforestacion y siembra de arboles | RECTOR Y DOCENTES | 1 febrero A 23 Noviembre | Rector, Docentes, estudiantes y padres de familia | PROPIOS | Fotografias
ESTIMULOS A DOCENTES | BRINDAR EN UN 70% ESPACIOS A LOS DOCENTES DONDE SEAN ESTIMULADOS Y MOTIVADOS EN SU LABOR. | REALIZAR ENCUENTROS PEDAGOGICAS DE INTEGRACION E INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | 1 Febrero A 4 Diciembre | Rector y docentes | Propios | Cronograma y actas de salidas
|  | CAPACITACIONES DE MOTIVACION Y LIDERAGO PERSONAL | RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO | 1 Febrero A 4 Diciembre | Rector y docentes | Institución | Cartas de solicitudes y actas de capacitaciones.

## G. Comunidad
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PLAN OPERATIVO AÑO 2016
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PUENTE CUCUANA |  |  | MUNICIPIO: ORTEGA |  |  | RECTOR: ISIDORO LEYTON VIUCHE
GESTIÓN COMUNIDAD
ESTRATEGIAS | METAS: | QUE:(Acciones micro) | QUIEN:(Responsable CARGO) | CUANDO:(Fecha de entrega o terminación de la actividad) | RECURSOS: (Materiales, humanos) | RECURSOS: (Financieros) | SEGUIMIENTO
LA COMUDAD EDUCATIVA Y EN GENERAL PARTICIPEN DE LAS ACIVIDADES PEDAGOGICAS, LUDICAS Y CULTURALES | Vincular la comunidad educativa en el desarrollo de las actividades pedagógicas, ludicas y culturales en un 70 % durante el año escolar. | Convocar y motivar a padres de familia. | Rector , docentes y estudiantes. | ENERO A DICIEMBRE | Comunidad educativa | Institucion | Realizar reuniones periódicas
|  | Integrar a la comunidad educativa y en general en la jornada cultural, deportiva y cientifica de la institucion educativa e izadas de bandera. | Rector, Docentes y Estudiantes | 10 Febrero a 24,25 y 26 de Agosto | Comunidad educativa | Institucion | Convocatorias periodicas
|  | Socializacion de proyectos transversales y Escuela de padres. | Rector y Docentes | 22 Abril y 28 Octubre | Comunidad educativa | Institucion | Actas de asistencia
CONFORMACION DEL GOBIERNO ESCOLAR | Vincular a la comunidad en un 100% en el proceso de eleccion y conformacion del gobierno escolar | sencibilizacion del gobierno escolar a padres de familia y esttudiantes. | Rector y Docentes | 2016-02-10 | Docentes | Institucion | Acta de reunion
|  | campaña y eleccion del contralor y personero estudiantil | Rector y Docentes | 2016-02-26 | Docentes y Estudiantes | Institucion | Exposicion de candidatos propuestas.
|  | convocar asamblea de padres de familia para la eleccion del consejo de padres y consejo directivo. | Rector y Docentes | 2016-02-10 | Comunidad educativa | Institucion | Realización de actas, y subir a la plataforma SIGO la informacion requerida.
FACILITAR LA ESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION PARA CAPACITAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN DIFERENTES PROGAMAS DE OTRAS ENTIDADES | Brindar y atender al 100% de la comunidad educativa sin tener en cuenta diferencias. | Atender solicitudes de ofertas de capacitaciones provenientes de otras enidades. Y brindar posibles soluciones | Rector, consejo directivo | 12 Enero al 4 Diciembre | Comunidad educativa y genral. | Institucion | Llevar registros de solicitudes y actas de acompañamiento
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL | BRINDAR ASESORIAS Y CAPACITACION EN UN 80% A PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD EN GENERAL EN EL USO DEL ELEMENTOS TECNOLOGICOS | Identificacion y asignacion de estudiantes del grado 10° y 11°, que prestaran sus servicio social. | Rector y estudiantes | 12 Enero al 4 Diciembre | Rector,Estudiantes, padres de familia y comunidad educativa | Institucion | Lisatado de posibles candidatos
|  | capacitar a padres de familia en el uso del C.P y Celulares, por los estudiantes que realizan horas sociales. | Rector, Estudiantes | 12 Enero al 4 Diciembre | Estudiantes, padres de familia y comunidad educativa | Propios | Evidencias fotograficas, actas de encuentros, socializacion.

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para FORMATO PLAN OPERATIVO 2015 arreglado enero.xls
Ejecutar el 21/01/2015 07:32
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 7 | Excel 97-2003